## Visão Geral
Semear · Visão Geral do Cronograma
Dados do CSV do cronograma. Altere o Status na aba Cronograma e tudo se atualiza.
Itens no cronograma | % concluído (esforço) | Concluído / planejado (dias) | Itens bloqueados
39 | 84.92% | 53.5 / 63.0 | 0
Sprints | Período planejado | Velocidade média (dias/sprint) | Data de referência
6 | 01/10 – 28/10 | 8.9167 | 2026-10-26
⚠ Módulo N8N com problemas em produção · entrega em aberto. Itens do n8n em aberto: 2 · esforço em aberto: 3.5 dias. Investigação registrada na aba Pesquisas.
Mais gráficos (burnup, velocidade, componentes) na aba Scrum.

## Cronograma
Cronograma do Projeto
Itens do CSV com datas, prazos e status. Edite só as células amarelas da coluna Status; o Gantt, o Scrum e a Visão Geral acompanham.
Legenda: |  | Concluído |  | Em andamento | Bloqueado | A fazer | Amarelo = entrada | [7 empty] | 10/2026
[15 empty] | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S
ID | Tipo | Resumo | Épico ID | Épico | Sprint | Componente | Prazo médio (texto) | Mín (dias) | Máx (dias) | Média (dias) | Início | Fim | Status | Esforço (dias) | 2026-10-01 | 2026-10-02 | 2026-10-03 | 2026-10-04 | 2026-10-05 | 2026-10-06 | 2026-10-07 | 2026-10-08 | 2026-10-09 | 2026-10-10 | 2026-10-11 | 2026-10-12 | 2026-10-13 | 2026-10-14 | 2026-10-15 | 2026-10-16 | 2026-10-17 | 2026-10-18 | 2026-10-19 | 2026-10-20 | 2026-10-21 | 2026-10-22 | 2026-10-23 | 2026-10-24 | 2026-10-25 | 2026-10-26 | 2026-10-27 | 2026-10-28 | 2026-10-29 | 2026-10-30 | 2026-10-31
1000 | Epic | Produto e arquitetura | 1000 | Produto e arquitetura | S01 - Descoberta e fundação | Produto | 2 a 3 semanas | 14 | 21 | 17.5 | 2026-10-01 | 2026-10-04 | Concluído | 0
1001 | Story | Levantar requisitos e público-alvo | 1000 | Produto e arquitetura | S01 - Descoberta e fundação | Produto | 3 a 5 dias | 3 | 5 | 4 | 2026-10-01 | 2026-10-04 | Concluído | 4
1002 | Sub-task | Mapear functionalities e fluxos | 1000 | Produto e arquitetura | S01 - Descoberta e fundação | Produto | 1 a 2 dias | 1 | 2 | 1.5 | 2026-10-02 | 2026-10-03 | Concluído | 0
1003 | Story | Definir arquitetura e modelo de dados | 1000 | Produto e arquitetura | S01 - Descoberta e fundação | Arquitetura | 3 a 5 dias | 3 | 5 | 4 | 2026-10-01 | 2026-10-04 | Concluído | 4
1004 | Sub-task | Preparar ambiente e repositório | 1000 | Produto e arquitetura | S01 - Descoberta e fundação | DevOps | 1 a 2 dias | 1 | 2 | 1.5 | 2026-10-02 | 2026-10-03 | Concluído | 0
1100 | Epic | API e persistência de dados | 1100 | API e persistência de dados | S02 - API e dados | Backend | 3 a 4 semanas | 21 | 28 | 24.5 | 2026-10-06 | 2026-10-10 | Concluído | 0
1101 | Story | Implementar esquema e persistência | 1100 | API e persistência de dados | S02 - API e dados | Backend | 3 a 4 dias | 3 | 4 | 3.5 | 2026-10-06 | 2026-10-09 | Concluído | 3.5
1102 | Sub-task | Configurar PostgreSQL e scripts | 1100 | API e persistência de dados | S02 - API e dados | Dados | 1 a 2 dias | 1 | 2 | 1.5 | 2026-10-07 | 2026-10-08 | Concluído | 0
1103 | Story | Disponibilizar endpoints de cadastros | 1100 | API e persistência de dados | S02 - API e dados | Backend | 4 a 5 dias | 4 | 5 | 4.5 | 2026-10-06 | 2026-10-10 | Concluído | 4.5
1104 | Sub-task | Validar regras e relacionamentos | 1100 | API e persistência de dados | S02 - API e dados | Backend | 1 a 2 dias | 1 | 2 | 1.5 | 2026-10-07 | 2026-10-08 | Concluído | 0
1105 | Story | Implementar avaliações e indicadores de escola | 1100 | API e persistência de dados | S02 - API e dados | Backend | 3 a 5 dias | 3 | 5 | 4 | 2026-10-06 | 2026-10-09 | Concluído | 4
1200 | Epic | Interface e gestão educacional | 1200 | Interface e gestão educacional | S03 - Interface e cadastros | Frontend | 3 a 4 semanas | 21 | 28 | 24.5 | 2026-10-12 | 2026-10-16 | Concluído | 0
1201 | Story | Criar estrutura de navegação e identidade visual | 1200 | Interface e gestão educacional | S03 - Interface e cadastros | Frontend | 3 a 4 dias | 3 | 4 | 3.5 | 2026-10-12 | 2026-10-15 | Concluído | 3.5
1202 | Sub-task | Implementar componentes reutilizáveis | 1200 | Interface e gestão educacional | S03 - Interface e cadastros | Frontend | 2 a 3 dias | 2 | 3 | 2.5 | 2026-10-13 | 2026-10-15 | Concluído | 0
1203 | Story | Construir telas de cadastros educacionais | 1200 | Interface e gestão educacional | S03 - Interface e cadastros | Frontend | 4 a 5 dias | 4 | 5 | 4.5 | 2026-10-12 | 2026-10-16 | Concluído | 4.5
1204 | Sub-task | Implementar consulta e manutenção de registros | 1200 | Interface e gestão educacional | S03 - Interface e cadastros | Frontend | 2 a 3 dias | 2 | 3 | 2.5 | 2026-10-13 | 2026-10-15 | Concluído | 0
1205 | Story | Importar cadastros a partir de planilhas | 1200 | Interface e gestão educacional | S03 - Interface e cadastros | Integrações | 4 a 5 dias | 4 | 5 | 4.5 | 2026-10-12 | 2026-10-16 | Concluído | 4.5
1206 | Sub-task | Validar colunas e dependências de importação | 1200 | Interface e gestão educacional | S03 - Interface e cadastros | Integrações | 1 a 2 dias | 1 | 2 | 1.5 | 2026-10-13 | 2026-10-14 | Concluído | 0
1300 | Epic | Avaliações e acompanhamento do ODS 4 | 1300 | Avaliações e acompanhamento do ODS 4 | S04 - Avaliações e indicadores | Dados e Analytics | 2 a 3 semanas | 14 | 21 | 17.5 | 2026-10-17 | 2026-10-21 | Concluído | 0
1301 | Story | Criar telas de avaliação | 1300 | Avaliações e acompanhamento do ODS 4 | S04 - Avaliações e indicadores | Frontend | 2 a 3 dias | 2 | 3 | 2.5 | 2026-10-17 | 2026-10-19 | Concluído | 2.5
1302 | Sub-task | Integrar avaliações à API | 1300 | Avaliações e acompanhamento do ODS 4 | S04 - Avaliações e indicadores | Backend | 1 a 2 dias | 1 | 2 | 1.5 | 2026-10-18 | 2026-10-19 | Concluído | 0
1303 | Story | Construir dashboard e relatório gerencial | 1300 | Avaliações e acompanhamento do ODS 4 | S04 - Avaliações e indicadores | Dados e Analytics | 4 a 5 dias | 4 | 5 | 4.5 | 2026-10-17 | 2026-10-21 | Concluído | 4.5
1304 | Sub-task | Implementar agregações e visualizações | 1300 | Avaliações e acompanhamento do ODS 4 | S04 - Avaliações e indicadores | Dados e Analytics | 2 a 3 dias | 2 | 3 | 2.5 | 2026-10-18 | 2026-10-20 | Concluído | 0
1305 | Story | Apresentar contexto e mapa educacional | 1300 | Avaliações e acompanhamento do ODS 4 | S04 - Avaliações e indicadores | Frontend | 3 a 4 dias | 3 | 4 | 3.5 | 2026-10-17 | 2026-10-20 | Concluído | 3.5
1306 | Sub-task | Integrar dados geográficos e fontes | 1300 | Avaliações e acompanhamento do ODS 4 | S04 - Avaliações e indicadores | Integrações | 2 dias | 2 | 2 | 2 | 2026-10-18 | 2026-10-19 | Concluído | 0
1400 | Epic | Suprimentos e controle de acesso | 1400 | Suprimentos e controle de acesso | S05 - Suprimentos e segurança | Segurança | 2 a 3 semanas | 14 | 21 | 17.5 | 2026-10-22 | 2026-10-25 | Em andamento | 0
1401 | Story | Gerenciar produtos e pedidos | 1400 | Suprimentos e controle de acesso | S05 - Suprimentos e segurança | Frontend | 3 a 4 dias | 3 | 4 | 3.5 | 2026-10-22 | 2026-10-25 | Concluído | 3.5
1402 | Sub-task | Integrar fluxo de suprimentos à API | 1400 | Suprimentos e controle de acesso | S05 - Suprimentos e segurança | Backend | 2 dias | 2 | 2 | 2 | 2026-10-23 | 2026-10-24 | Concluído | 0
1403 | Story | Proteger operações administrativas com autenticação | 1400 | Suprimentos e controle de acesso | S05 - Suprimentos e segurança | Segurança | 3 a 5 dias | 3 | 5 | 4 | 2026-10-22 | 2026-10-25 | Concluído | 4
1404 | Sub-task | Aplicar autorização e controle de sessão | 1400 | Suprimentos e controle de acesso | S05 - Suprimentos e segurança | Segurança | 2 dias | 2 | 2 | 2 | 2026-10-23 | 2026-10-24 | Concluído | 0
1405 | Story | Integrar automações e auditoria | 1400 | Suprimentos e controle de acesso | S05 - Suprimentos e segurança | Integrações | 3 a 4 dias | 3 | 4 | 3.5 | 2026-10-22 | 2026-10-25 | Em andamento | 3.5
1406 | Sub-task | Validar integração e registros de eventos | 1400 | Suprimentos e controle de acesso | S05 - Suprimentos e segurança | Qualidade | 1 a 2 dias | 1 | 2 | 1.5 | 2026-10-23 | 2026-10-24 | Em andamento | 0
1500 | Epic | Qualidade, publicação e documentação | 1500 | Qualidade, publicação e documentação | S06 - Validação e entrega | DevOps e Qualidade | 2 semanas | 14 | 14 | 14 | 2026-10-25 | 2026-10-28 | Em andamento | 0
1501 | Story | Executar testes de integração e aceitação | 1500 | Qualidade, publicação e documentação | S06 - Validação e entrega | Qualidade | 3 a 4 dias | 3 | 4 | 3.5 | 2026-10-25 | 2026-10-28 | Em andamento | 3.5
1502 | Sub-task | Tratar erros da API e mensagens ao usuário | 1500 | Qualidade, publicação e documentação | S06 - Validação e entrega | Frontend | 1 a 2 dias | 1 | 2 | 1.5 | 2026-10-26 | 2026-10-27 | Em andamento | 0
1503 | Story | Preparar publicação dos serviços | 1500 | Qualidade, publicação e documentação | S06 - Validação e entrega | DevOps | 3 dias | 3 | 3 | 3 | 2026-10-25 | 2026-10-27 | Concluído | 3
1504 | Sub-task | Verificar configuração e saúde após publicação | 1500 | Qualidade, publicação e documentação | S06 - Validação e entrega | DevOps | 1 dia | 1 | 1 | 1 | 2026-10-26 | 2026-10-26 | Em andamento | 0
1505 | Story | Concluir documentação e apresentação do produto | 1500 | Qualidade, publicação e documentação | S06 - Validação e entrega | Documentação | 2 a 3 dias | 2 | 3 | 2.5 | 2026-10-25 | 2026-10-27 | Em andamento | 2.5
1506 | Sub-task | Revisar conteúdo e materiais de entrega | 1500 | Qualidade, publicação e documentação | S06 - Validação e entrega | Documentação | 1 a 2 dias | 1 | 2 | 1.5 | 2026-10-26 | 2026-10-27 | Em andamento | 0
Épicos: datas e status calculados a partir dos itens abaixo de cada épico. Barra do Gantt = Início até Fim, na cor do status; coluna cinza = data de referência.

## Gráfico Gantt
Gráfico de Gantt
Gerado a partir da aba cronograma-csv: cada barra vai do início à duração do prazo médio. Épicos mostram o período dos itens filhos.
Dados do gráfico (fórmulas ligadas à aba cronograma-csv)
ID | Tipo | Item | Sprint | Épico ID | Mín (dias) | Máx (dias) | Duração (dias) | Início | Fim | Barra (dias) | Épico | Story | Sub-tarefa
1000 | Epic | 1000 · Produto e arquitetura | S01 - Descoberta e fundação | 1000 | 14 | 21 | 18 | 2026-10-01 | 2026-10-04 | 4 | 4 | 0 | 0
1001 | Story | 1001 · Levantar requisitos e público-alvo | S01 - Descoberta e fundação | 1000 | 3 | 5 | 4 | 2026-10-01 | 2026-10-04 | 4 | 0 | 4 | 0
1002 | Sub-task | 1002 · Mapear functionalities e fluxos | S01 - Descoberta e fundação | 1000 | 1 | 2 | 2 | 2026-10-02 | 2026-10-03 | 2 | 0 | 0 | 2
1003 | Story | 1003 · Definir arquitetura e modelo de dados | S01 - Descoberta e fundação | 1000 | 3 | 5 | 4 | 2026-10-01 | 2026-10-04 | 4 | 0 | 4 | 0
1004 | Sub-task | 1004 · Preparar ambiente e repositório | S01 - Descoberta e fundação | 1000 | 1 | 2 | 2 | 2026-10-02 | 2026-10-03 | 2 | 0 | 0 | 2
1100 | Epic | 1100 · API e persistência de dados | S02 - API e dados | 1100 | 21 | 28 | 25 | 2026-10-06 | 2026-10-10 | 5 | 5 | 0 | 0
1101 | Story | 1101 · Implementar esquema e persistência | S02 - API e dados | 1100 | 3 | 4 | 4 | 2026-10-06 | 2026-10-09 | 4 | 0 | 4 | 0
1102 | Sub-task | 1102 · Configurar PostgreSQL e scripts | S02 - API e dados | 1100 | 1 | 2 | 2 | 2026-10-07 | 2026-10-08 | 2 | 0 | 0 | 2
1103 | Story | 1103 · Disponibilizar endpoints de cadastros | S02 - API e dados | 1100 | 4 | 5 | 5 | 2026-10-06 | 2026-10-10 | 5 | 0 | 5 | 0
1104 | Sub-task | 1104 · Validar regras e relacionamentos | S02 - API e dados | 1100 | 1 | 2 | 2 | 2026-10-07 | 2026-10-08 | 2 | 0 | 0 | 2
1105 | Story | 1105 · Implementar avaliações e indicadores de escola | S02 - API e dados | 1100 | 3 | 5 | 4 | 2026-10-06 | 2026-10-09 | 4 | 0 | 4 | 0
1200 | Epic | 1200 · Interface e gestão educacional | S03 - Interface e cadastros | 1200 | 21 | 28 | 25 | 2026-10-12 | 2026-10-16 | 5 | 5 | 0 | 0
1201 | Story | 1201 · Criar estrutura de navegação e identidade visual | S03 - Interface e cadastros | 1200 | 3 | 4 | 4 | 2026-10-12 | 2026-10-15 | 4 | 0 | 4 | 0
1202 | Sub-task | 1202 · Implementar componentes reutilizáveis | S03 - Interface e cadastros | 1200 | 2 | 3 | 3 | 2026-10-13 | 2026-10-15 | 3 | 0 | 0 | 3
1203 | Story | 1203 · Construir telas de cadastros educacionais | S03 - Interface e cadastros | 1200 | 4 | 5 | 5 | 2026-10-12 | 2026-10-16 | 5 | 0 | 5 | 0
1204 | Sub-task | 1204 · Implementar consulta e manutenção de registros | S03 - Interface e cadastros | 1200 | 2 | 3 | 3 | 2026-10-13 | 2026-10-15 | 3 | 0 | 0 | 3
1205 | Story | 1205 · Importar cadastros a partir de planilhas | S03 - Interface e cadastros | 1200 | 4 | 5 | 5 | 2026-10-12 | 2026-10-16 | 5 | 0 | 5 | 0
1206 | Sub-task | 1206 · Validar colunas e dependências de importação | S03 - Interface e cadastros | 1200 | 1 | 2 | 2 | 2026-10-13 | 2026-10-14 | 2 | 0 | 0 | 2
1300 | Epic | 1300 · Avaliações e acompanhamento do ODS 4 | S04 - Avaliações e indicadores | 1300 | 14 | 21 | 18 | 2026-10-17 | 2026-10-21 | 5 | 5 | 0 | 0
1301 | Story | 1301 · Criar telas de avaliação | S04 - Avaliações e indicadores | 1300 | 2 | 3 | 3 | 2026-10-17 | 2026-10-19 | 3 | 0 | 3 | 0
1302 | Sub-task | 1302 · Integrar avaliações à API | S04 - Avaliações e indicadores | 1300 | 1 | 2 | 2 | 2026-10-18 | 2026-10-19 | 2 | 0 | 0 | 2
1303 | Story | 1303 · Construir dashboard e relatório gerencial | S04 - Avaliações e indicadores | 1300 | 4 | 5 | 5 | 2026-10-17 | 2026-10-21 | 5 | 0 | 5 | 0
1304 | Sub-task | 1304 · Implementar agregações e visualizações | S04 - Avaliações e indicadores | 1300 | 2 | 3 | 3 | 2026-10-18 | 2026-10-20 | 3 | 0 | 0 | 3
1305 | Story | 1305 · Apresentar contexto e mapa educacional | S04 - Avaliações e indicadores | 1300 | 3 | 4 | 4 | 2026-10-17 | 2026-10-20 | 4 | 0 | 4 | 0
1306 | Sub-task | 1306 · Integrar dados geográficos e fontes | S04 - Avaliações e indicadores | 1300 | 2 | 2 | 2 | 2026-10-18 | 2026-10-19 | 2 | 0 | 0 | 2
1400 | Epic | 1400 · Suprimentos e controle de acesso | S05 - Suprimentos e segurança | 1400 | 14 | 21 | 18 | 2026-10-22 | 2026-10-25 | 4 | 4 | 0 | 0
1401 | Story | 1401 · Gerenciar produtos e pedidos | S05 - Suprimentos e segurança | 1400 | 3 | 4 | 4 | 2026-10-22 | 2026-10-25 | 4 | 0 | 4 | 0
1402 | Sub-task | 1402 · Integrar fluxo de suprimentos à API | S05 - Suprimentos e segurança | 1400 | 2 | 2 | 2 | 2026-10-23 | 2026-10-24 | 2 | 0 | 0 | 2
1403 | Story | 1403 · Proteger operações administrativas com autenticação | S05 - Suprimentos e segurança | 1400 | 3 | 5 | 4 | 2026-10-22 | 2026-10-25 | 4 | 0 | 4 | 0
1404 | Sub-task | 1404 · Aplicar autorização e controle de sessão | S05 - Suprimentos e segurança | 1400 | 2 | 2 | 2 | 2026-10-23 | 2026-10-24 | 2 | 0 | 0 | 2
1405 | Story | 1405 · Integrar automações e auditoria | S05 - Suprimentos e segurança | 1400 | 3 | 4 | 4 | 2026-10-22 | 2026-10-25 | 4 | 0 | 4 | 0
1406 | Sub-task | 1406 · Validar integração e registros de eventos | S05 - Suprimentos e segurança | 1400 | 1 | 2 | 2 | 2026-10-23 | 2026-10-24 | 2 | 0 | 0 | 2
1500 | Epic | 1500 · Qualidade, publicação e documentação | S06 - Validação e entrega | 1500 | 14 | 14 | 14 | 2026-10-25 | 2026-10-28 | 4 | 4 | 0 | 0
1501 | Story | 1501 · Executar testes de integração e aceitação | S06 - Validação e entrega | 1500 | 3 | 4 | 4 | 2026-10-25 | 2026-10-28 | 4 | 0 | 4 | 0
1502 | Sub-task | 1502 · Tratar erros da API e mensagens ao usuário | S06 - Validação e entrega | 1500 | 1 | 2 | 2 | 2026-10-26 | 2026-10-27 | 2 | 0 | 0 | 2
1503 | Story | 1503 · Preparar publicação dos serviços | S06 - Validação e entrega | 1500 | 3 | 3 | 3 | 2026-10-25 | 2026-10-27 | 3 | 0 | 3 | 0
1504 | Sub-task | 1504 · Verificar configuração e saúde após publicação | S06 - Validação e entrega | 1500 | 1 | 1 | 1 | 2026-10-26 | 2026-10-26 | 1 | 0 | 0 | 1
1505 | Story | 1505 · Concluir documentação e apresentação do produto | S06 - Validação e entrega | 1500 | 2 | 3 | 3 | 2026-10-25 | 2026-10-27 | 3 | 0 | 3 | 0
1506 | Sub-task | 1506 · Revisar conteúdo e materiais de entrega | S06 - Validação e entrega | 1500 | 1 | 2 | 2 | 2026-10-26 | 2026-10-27 | 2 | 0 | 0 | 2
Barra = Início + duração em dias (prazo médio arredondado para cima). Eixo de datas fixo em 01/10–29/10/2026: se o cronograma mudar, ajuste o mínimo e o máximo do eixo.
Formulas:
Início = MINIFS([Início, row below]:J94,[Épico ID, row below]:F94,[ID])
Fim = MAXIFS([Fim, row below]:K94,[Épico ID, row below]:F94,[ID])
Fim = [Início]+[Duração (dias)]-1

## Scrum
Scrum · Sprints
Esforço em dias (prazo médio das Stories). Os gráficos abaixo leem esta tabela e a aba Calc.
Sprint | Meta (épico) | Início | Fim | Itens | Stories | Planejado (dias) | Concluído (dias) | Em aberto (dias) | % concluído
S01 - Descoberta e fundação | Produto e arquitetura | 2026-10-01 | 2026-10-04 | 4 | 2 | 8 | 8 | 0 | 100%
S02 - API e dados | API e persistência de dados | 2026-10-06 | 2026-10-10 | 5 | 3 | 12 | 12 | 0 | 100%
S03 - Interface e cadastros | Interface e gestão educacional | 2026-10-12 | 2026-10-16 | 6 | 3 | 12.5 | 12.5 | 0 | 100%
S04 - Avaliações e indicadores | Avaliações e acompanhamento do ODS 4 | 2026-10-17 | 2026-10-21 | 6 | 3 | 10.5 | 10.5 | 0 | 100%
S05 - Suprimentos e segurança | Suprimentos e controle de acesso | 2026-10-22 | 2026-10-25 | 6 | 3 | 11 | 7.5 | 3.5 | 68.18%
S06 - Validação e entrega | Qualidade, publicação e documentação | 2026-10-25 | 2026-10-28 | 6 | 3 | 9 | 3 | 6 | 33.33%
Total |  | 2026-10-01 | 2026-10-28 | 33 | 17 | 63 | 53.5 | 9.5 | 84.92%
Velocidade = esforço concluído por sprint. Burndown: restante ideal (linear) x real (escopo menos concluído). A sprint em andamento mostra o parcial até a data de referência.
Gráficos Scrum
Formulas:
Início = MINIFS(Cronograma!$M7:M45,Cronograma!$G7:G45,[Sprint],Cronograma!$C7:C45,"<>Epic")
Início = MIN(D6:[Início, row above])
Fim = MAXIFS(Cronograma!$N7:N45,Cronograma!$G7:G45,[Sprint],Cronograma!$C7:C45,"<>Epic")
Fim = MAX(E6:[Fim, row above])

## KB
KB · Base de conhecimento
Conteúdo do KB.md organizado por seção. Use o filtro do cabeçalho para pesquisar.
# | Seção | Subseção | Tipo | Conteúdo
1 | Introdução |  | Texto | Guia do projeto para quem for mexer nele (pessoas ou o Claude). Resume o que o sistema é, as convenções adotadas, tudo o que foi corrigido e melhorado no trabalho de revisão e o que ainda está em aberto.
2 | Introdução |  | Texto | Última atualização: 18/10/2026.
3 | Introdução |  | Nota | Como este arquivo foi feito: consolidado a partir das conversas de revisão do projeto. As verificações citadas foram checagem de tipos com bibliotecas simuladas e testes em Node das funções puras. Nada foi testado no navegador pelo Claude, e as telas devem ser conferidas com npm run build e npm run dev. Se um caminho de arquivo aqui divergir do repositório, vale o repositório.
4 | 1. Visão geral |  | Texto | Sistema B2B de gestão educacional e venda de materiais escolares, alinhado ao ODS 4 (Educação de Qualidade) da Agenda 2030. É o projeto final do curso da Recode (trilhas.recode.org.br, Turma 2). No menu aparece como Recode — Avaliação Escolas.
5 | 1. Visão geral |  | Registro | Frontend: React + TypeScript + Fluent UI v9, nesta pasta.
6 | 1. Visão geral |  | Registro | Backend: API REST em Java (Spring Boot), porta 8090, banco PostgreSQL. Fica em outro projeto.
7 | 1. Visão geral |  | Registro | Funcionalidades: cadastros (escolas, cursos, alunos, professores, endereços), avaliações (cursos e qualidade), mapa com indicadores socioespaciais, suprimentos (produtos e pedidos), relatório gerencial, Central de Eventos e Auditoria, página do ODS 4, documentação técnica e página de Agradecimentos.
8 | 1. Visão geral |  | Registro | Perfis: usuário e administrador (troca pelo menu do avatar na Navbar). Ações de criar, editar e excluir só aparecem para admin.
9 | 2. Stack e como rodar |  | Registro | UI — React 19, TypeScript, Fluent UI v9 (@fluentui/react-components, @fluentui/react-icons), Griffel (makeStyles)
10 | 2. Stack e como rodar |  | Registro | Build / rota — Vite 8, React Router 7
11 | 2. Stack e como rodar |  | Registro | HTTP — Axios (baseURL: '/api'), com interceptores de log
12 | 2. Stack e como rodar |  | Registro | Mapa — Google Maps JavaScript API via @vis.gl/react-google-maps
13 | 2. Stack e como rodar |  | Registro | Integrações — ViaCEP (busca de endereço), Google Sheets (importação opcional de produtos, no backend)
14 | 2. Stack e como rodar |  | Texto | Variáveis de ambiente (.env.local, que não vai para o Git):
15 | 2. Stack e como rodar |  | Registro | VITE_GOOGLE_MAPS_API_KEY — Chave da Maps JavaScript API
16 | 2. Stack e como rodar |  | Registro | VITE_GOOGLE_MAP_ID — Map ID do Google (opcional; sem ele usa DEMO_MAP_ID, só para desenvolvimento)
17 | 2. Stack e como rodar |  | Texto | O front chama /api/..., então o Vite precisa encaminhar /api para o backend em localhost:8090 (proxy no vite.config).
18 | 3. Estrutura de src/ |  | Nota | O arquivo DevLogger.tsx pode estar em pages/ ou components/; o import no App.tsx precisa apontar para onde ele estiver.
19 | 3. Estrutura de src/ |  | Texto | Rotas: / Dashboard · /ods4 · /escolas · /cursos · /alunos · /professores · /enderecos · /av-cursos · /av-qualidade · /produtos · /pedidos · /progressos (Relatório Gerencial) · /eventos (Central de Eventos; /DevLogger redireciona para cá) · /docs · /agradecimentos.
20 | 3. Estrutura de src/ |  | Texto | Menu lateral: Navegação (Dashboard, ODS 4) · Cadastros (Escolas, Cursos, Alunos, Professores, Endereços) · Avaliações (Aval. Cursos, Aval. Qualidade) · Suprimentos (Produtos, Pedidos) · Acompanhamento (Relatório Gerencial, Central de Eventos) · Projeto (Documentação, Agradecimentos).
21 | 4. Convenções (siga ao criar ou alterar telas) |  | Texto | 1. Cabeçalho: use PageHeader com icon (ícone do Fluent, sem emoji), title, subtitle e actions. Não monte <div><Title2/><Text/></div>: os dois são <span> e ficam na mesma linha.
22 | 4. Convenções (siga ao criar ou alterar telas) |  | Texto | 2. Indicadores: use KpiCard. O tom (brand, success, warning, danger, neutral) só fica colorido quando faz sentido (contador de erros em 0 é neutro).
23 | 4. Convenções (siga ao criar ou alterar telas) |  | Texto | 3. Tabelas: DataGrid com sortable e compare em cada coluna (cmpTexto, cmpNumero), columnSizingOptions quando houver conteúdo largo (ex.: nota com estrelas) e EmptyState para lista vazia. Colunas de ação e de texto livre não ordenam.
24 | 4. Convenções (siga ao criar ou alterar telas) |  | Texto | 4. Exclusão: const { confirmar, dialog } = useConfirm(), if (!(await confirmar('...'))) return; e {dialog} no fim da página. Nunca window.confirm.
25 | 4. Convenções (siga ao criar ou alterar telas) |  | Texto | 5. Chamadas à API: sempre por services/api.ts. Assim passam pelo interceptor e aparecem na Central de Eventos. Não use axios direto nas páginas (a única exceção é o ViaCEP em buscarCep).
26 | 4. Convenções (siga ao criar ou alterar telas) |  | Texto | 6. Dados agregados: use useEscolasAgregadas() e as funções de utils/. Não recalcule médias dentro da página.
27 | 4. Convenções (siga ao criar ou alterar telas) |  | Texto | 7. Cores: só tokens do Fluent (tokens.*), para o modo escuro funcionar. Hexadecimais só onde há motivo (vermelho do ODS 4, texto branco sobre o gradiente da marca, cores de verbo HTTP na Central).
28 | 4. Convenções (siga ao criar ou alterar telas) |  | Texto | 8. Verde, amarelo e vermelho = status/nota. Tipos de escola usam corTipoEscola() (marca, informativo, importante, discreto), nunca essas três cores.
29 | 4. Convenções (siga ao criar ou alterar telas) |  | Texto | 9. Faixas de nota (centralizadas em utils/avaliacoesRelatorio.ts): escala 1 a 5: ≥ 4 boa, ≥ 2,5 atenção, abaixo crítica. Escala 0 a 10 (cursos): ≥ 7 boa, ≥ 5 atenção, abaixo crítica.
30 | 4. Convenções (siga ao criar ou alterar telas) |  | Texto | 10. Estrelas de nota: componente Stars. Texto ★☆ dentro de Badge parecia tudo preenchido.
31 | 4. Convenções (siga ao criar ou alterar telas) |  | Texto | 11. Gráficos: reutilize HBarChart, ColumnChart, RingChart e passe ariaLabel com o resumo em texto. Sem biblioteca de gráficos nova.
32 | 4. Convenções (siga ao criar ou alterar telas) |  | Texto | 12. Textos em português com acentuação correta. Números de conteúdo editorial ficam em src/data/, não espalhados no JSX.
33 | 4. Convenções (siga ao criar ou alterar telas) |  | Texto | 13. Antes de criar um componente novo, confira components/ e utils/.
34 | 5. Decisões e o porquê |  | Registro | Hook + função pura para agregação: o cruzamento de escolas, alunos, endereços e avaliações estava duplicado no Dashboard e no Relatório. Agora vive em utils/agregarEscolas.ts (uma passada com Map) e é testável sem React.
35 | 5. Decisões e o porquê |  | Registro | Região por UF: obterRegiao aceita sigla ou nome, com ou sem acento. O que não for reconhecido vira "Não informado" (nunca uma "região" inventada).
36 | 5. Decisões e o porquê |  | Registro | Média da região: é a média das notas médias das escolas avaliadas (cada escola pesa igual, independente do número de avaliações). A tela avisa isso e marca "amostra pequena" abaixo de 3 escolas avaliadas.
37 | 5. Decisões e o porquê |  | Registro | Cursos com nome repetido (ex.: "Avaliação Geral de Desempenho" em várias escolas): o gráfico usa a escola como rótulo e o nome do curso como detalhe. A chave do React é o id, nunca o nome.
38 | 5. Decisões e o porquê |  | Registro | Avaliação sem nota é ignorada, não conta como zero.
39 | 5. Decisões e o porquê |  | Registro | Dashboard: altura é 100vh - NAVBAR_HEIGHT (56 px, constante no arquivo). O mapa usa AdvancedMarker com mapId e colorScheme ligado ao tema. O conteúdo do balão do mapa (InfoWindow) usa um FluentProvider com tema claro, porque o balão do Google é sempre branco.
40 | 5. Decisões e o porquê |  | Registro | Central de Eventos: exporta JSON em vez de "Atualizar" (o reload da página apagava os logs, que ficam em memória). "Limpar Logs" é vermelho por estilo próprio, porque o Button do Fluent não tem color="danger".
41 | 5. Decisões e o porquê |  | Registro | Menu: Tooltip em volta do NavItem não funcionava (sem forwardRef); virou o atributo title. Professores e Endereços ficam em Cadastros.
42 | 5. Decisões e o porquê |  | Registro | Perfil na Navbar: um único botão com avatar, papel e menu (MenuItemRadio) no lugar de ícone, texto, switch e avatar soltos.
43 | 6. Histórico consolidado de correções e melhorias | 6.1 Segurança | Registro | Chave do Google Maps estava escrita no Dashboard.tsx. Passou para VITE_GOOGLE_MAPS_API_KEY no .env.local (no .gitignore), a chave foi trocada e a antiga deve ser desativada.
44 | 6. Histórico consolidado de correções e melhorias | 6.1 Segurança | Registro | Restringir a chave nova por referenciador HTTP e só às APIs usadas. Conferir o histórico do Git: git log -S "AIza" --oneline.
45 | 6. Histórico consolidado de correções e melhorias | 6.2 Layout e consistência (todas as telas) | Registro | Título e subtítulo colados (Escolas, Cursos, Professores, ODS 4): resolvido com PageHeader.
46 | 6. Histórico consolidado de correções e melhorias | 6.2 Layout e consistência (todas as telas) | Registro | Emojis nos títulos trocados por ícones do Fluent; ícone repetido entre Relatório e Central de Eventos corrigido.
47 | 6. Histórico consolidado de correções e melhorias | 6.2 Layout e consistência (todas as telas) | Registro | KpiCard em Dashboard, Relatório, Central de Eventos e ODS 4.
48 | 6. Histórico consolidado de correções e melhorias | 6.2 Layout e consistência (todas as telas) | Registro | Badges de tipo de escola fora da família verde/amarelo/vermelho (corTipoEscola).
49 | 6. Histórico consolidado de correções e melhorias | 6.2 Layout e consistência (todas as telas) | Registro | Avaliações de Qualidade: Stars no lugar do badge, coluna Nota com largura definida e nowrap (as estrelas e o "5/5" invadiam a coluna Data).
50 | 6. Histórico consolidado de correções e melhorias | 6.2 Layout e consistência (todas as telas) | Registro | Avaliações de Cursos: escola junto do curso; badges de nota de largura igual.
51 | 6. Histórico consolidado de correções e melhorias | 6.2 Layout e consistência (todas as telas) | Registro | Banners da ODS 4 e Documentação: título e subtítulo em coluna; etiqueta não quebra mais.
52 | 6. Histórico consolidado de correções e melhorias | 6.2 Layout e consistência (todas as telas) | Registro | Produtos ganhou subtítulo "Catálogo de materiais escolares".
53 | 6. Histórico consolidado de correções e melhorias | 6.3 Tabelas (11 DataGrids) | Registro | Ordenação por coluna em todas (sortable + compare).
54 | 6. Histórico consolidado de correções e melhorias | 6.3 Tabelas (11 DataGrids) | Registro | 9 confirm() do navegador trocados por useConfirm (diálogo do Fluent, botão "Excluir" vermelho).
55 | 6. Histórico consolidado de correções e melhorias | 6.3 Tabelas (11 DataGrids) | Registro | 9 estados vazios copiados à mão trocados por EmptyState; a Central de Eventos ganhou um.
56 | 6. Histórico consolidado de correções e melhorias | 6.3 Tabelas (11 DataGrids) | Registro | Filtro de tipo do Relatório não achava nada (comparava publica com Pública); agora as opções vêm dos dados.
57 | 6. Histórico consolidado de correções e melhorias | 6.3 Tabelas (11 DataGrids) | Registro | Painel lateral do Relatório guarda só o id da escola, então reflete os dados novos depois de "Atualizar".
58 | 6. Histórico consolidado de correções e melhorias | 6.4 Dados e API | Registro | useEscolasAgregadas + utils/agregarEscolas.ts: Dashboard e Relatório pararam de chamar axios com http://localhost:8090. Os requests passam por api.ts e aparecem na Central de Eventos.
59 | 6. Histórico consolidado de correções e melhorias | 6.4 Dados e API | Registro | types.ts: Aluno ganhou area, distanciaEscola, tipoTransporte, tempoDeslocamentoMinutos; EnderecoEscola ganhou latitude, longitude, formattedAddress.
60 | 6. Histórico consolidado de correções e melhorias | 6.4 Dados e API | Registro | api.ts: as rotas de avaliações de cursos estavam sem a barra inicial (o log mostrava /apiavaliacoes-cursos).
61 | 6. Histórico consolidado de correções e melhorias | 6.4 Dados e API | Registro | Endereço ausente mostra "Endereço não cadastrado" em vez de , - /. Coordenada 0 é válida; texto inválido vira null e a escola fica fora do mapa.
62 | 6. Histórico consolidado de correções e melhorias | 6.5 Dashboard | Registro | Faixa de KPIs (escolas, alunos, nota média, % rural).
63 | 6. Histórico consolidado de correções e melhorias | 6.5 Dashboard | Registro | Painel lateral sem seleção virou panorama: busca e lista de escolas (clicar equivale a clicar no marcador), aviso de escolas sem localização. Botão "Voltar ao panorama" no topo.
64 | 6. Histórico consolidado de correções e melhorias | 6.5 Dashboard | Registro | Altura corrigida (era 64 px, a Navbar tem 56). Removido fontFamily: 'sans-serif'.
65 | 6. Histórico consolidado de correções e melhorias | 6.5 Dashboard | Registro | Marker (deprecado) → AdvancedMarker; mapId com VITE_GOOGLE_MAP_ID ou DEMO_MAP_ID; tema escuro do mapa.
66 | 6. Histórico consolidado de correções e melhorias | 6.5 Dashboard | Registro | Bug do modo escuro: o nome da escola sumia no balão (texto branco do tema escuro sobre o balão branco do Google). Conteúdo do InfoWindow agora dentro de FluentProvider theme={webLightTheme}.
67 | 6. Histórico consolidado de correções e melhorias | 6.6 Relatório Gerencial | Registro | Abas: Avaliação por Região, Avaliação dos Cursos e Escolas (antes "Analítico").
68 | 6. Histórico consolidado de correções e melhorias | 6.6 Relatório Gerencial | Registro | Gráfico comparativo único (HBarChart) no lugar de um cartão por barra; cor por faixa de nota; linha de média geral; número de escolas avaliadas visível; sempre as cinco regiões, com "Sem avaliações" quando não houver dado.
69 | 6. Histórico consolidado de correções e melhorias | 6.6 Relatório Gerencial | Registro | Cursos: todos (limite inicial de 10 + "Mostrar todos"), ordem "maiores" ou "menores" notas primeiro; antes só os 8 melhores, escondendo os críticos.
70 | 6. Histórico consolidado de correções e melhorias | 6.6 Relatório Gerencial | Registro | Correções: chave duplicada nos cursos, nota nula contando como zero, região desconhecida virando barra, "avaliaçãoões", KPI "0.0" quando não há avaliações.
71 | 6. Histórico consolidado de correções e melhorias | 6.6 Relatório Gerencial | Registro | Lógica em utils/avaliacoesRelatorio.ts; HBarChart ganhou detail (linha sob o rótulo) e id (chave estável).
72 | 6. Histórico consolidado de correções e melhorias | 6.7 Central de Eventos e Auditoria | Registro | "Atualizar" (reload que apagava os logs) → "Exportar" JSON dos eventos filtrados.
73 | 6. Histórico consolidado de correções e melhorias | 6.7 Central de Eventos e Auditoria | Registro | "Limpar Logs" vermelho, desabilitado sem eventos, e fecha o painel de detalhes.
74 | 6. Histórico consolidado de correções e melhorias | 6.7 Central de Eventos e Auditoria | Registro | Colunas com largura que cabe (horário, método, status, latência); cabeçalhos "Método" e "Status".
75 | 6. Histórico consolidado de correções e melhorias | 6.7 Central de Eventos e Auditoria | Registro | Rota /eventos (a antiga /DevLogger redireciona); item de menu "Central de Eventos" com ícone próprio.
76 | 6. Histórico consolidado de correções e melhorias | 6.7 Central de Eventos e Auditoria | Registro | Captura do console: services/consoleCapture.ts espelha console.log/info/warn/error, erros não tratados e promises rejeitadas. Liga no LogContext com useLayoutEffect. O console continua funcionando; erros do Axios não são duplicados; mensagens iguais em sequência (0,5 s) são ignoradas; teto de 30 por segundo; ruído do Vite e da dica do React DevTools é ignorado. Os KPIs agora se chamam "Volume Total de Eventos", "Exceções e Erros" e "Alertas e Avisos".
77 | 6. Histórico consolidado de correções e melhorias | 6.8 Sidebar, Navbar e rotas | Registro | Ícone de escudo para a Central de Eventos, rótulo "Central de Eventos", acento em "Relatório Gerencial".
78 | 6. Histórico consolidado de correções e melhorias | 6.8 Sidebar, Navbar e rotas | Registro | Menu com aria-label, contorno de foco e espaçamento mais enxuto.
79 | 6. Histórico consolidado de correções e melhorias | 6.8 Sidebar, Navbar e rotas | Registro | Navbar: menu de perfil único; marca clicável (leva ao Dashboard); removida a bolinha verde de "online" do avatar.
80 | 6. Histórico consolidado de correções e melhorias | 6.8 Sidebar, Navbar e rotas | Registro | Professores e Endereços movidos para Cadastros (a seção "Endereços" de um item só deixou de existir).
81 | 6. Histórico consolidado de correções e melhorias | 6.8.1 Celular (testado no iPhone 8, versão publicada no Render) | Registro | Problema: o menu lateral fixo (220 px) e o painel do Dashboard ocupavam a tela inteira de ~375 px, e o mapa não aparecia.
82 | 6. Histórico consolidado de correções e melhorias | 6.8.1 Celular (testado no iPhone 8, versão publicada no Render) | Registro | Botão de menu na Navbar (ícone de hambúrguer) que mostra e esconde o menu. hooks/useMenuLateral.ts guarda o estado (aberto/fechado) fora do React com useSyncExternalStore, então a Navbar e a Sidebar compartilham sem Provider e sem mexer no App.tsx.
83 | 6. Histórico consolidado de correções e melhorias | 6.8.1 Celular (testado no iPhone 8, versão publicada no Render) | Registro | Celular (até 768 px): o menu é uma gaveta sobre o conteúdo, começa fechada, fecha ao tocar no fundo escuro, ao escolher uma tela ou com Esc. Computador: o botão recolhe e reabre o menu, e a escolha fica salva em localStorage (recode:menu-lateral-aberto). Girar o aparelho reajusta sozinho.
84 | 6. Histórico consolidado de correções e melhorias | 6.8.1 Celular (testado no iPhone 8, versão publicada no Render) | Registro | O ponto de corte (768 px) é o mesmo do layout do Dashboard (mapa em cima, painel embaixo, KPIs em duas colunas).
85 | 6. Histórico consolidado de correções e melhorias | 6.8.1 Celular (testado no iPhone 8, versão publicada no Render) | Registro | Navbar no celular: título curto ("Recode"), perfil só com avatar e seta, menos espaçamento.
86 | 6. Histórico consolidado de correções e melhorias | 6.9 Página do ODS 4 | Texto | Reescrita com hero, cinco indicadores-chave, e abas Visão geral, Cenário global, Brasil, Metas e Desafios e caminhos, com gráficos próprios (barras, colunas, anéis) e fontes citadas.
87 | 6. Histórico consolidado de correções e melhorias | 6.9 Página do ODS 4 | Registro | Fontes: ONU (Relatório dos ODS 2026, Relatório Estendido do Objetivo 4), UNESCO (Relatório GEM 2026), IBGE (PNAD Contínua Educação 2025, divulgada em 19/06/2026).
88 | 6. Histórico consolidado de correções e melhorias | 6.9 Página do ODS 4 | Registro | Valores de 2000 e 2015 da população fora da escola (≈ 391 mi e ≈ 264 mi) são calculados a partir das variações publicadas (queda de 127 mi até 2015 e alta de 9 mi desde então, chegando a 273 mi em 2024).
89 | 6. Histórico consolidado de correções e melhorias | 6.9 Página do ODS 4 | Registro | Todos os números estão em src/data/ods4.ts. Para atualizar no próximo ciclo de relatórios, edite só esse arquivo.
90 | 6. Histórico consolidado de correções e melhorias | 6.10 Página de Agradecimentos | Texto | Resumo do sistema, fluxo da arquitetura, tecnologias por grupo, a jornada dos três módulos do curso com "onde aparece no projeto" e uma carta de agradecimento à Recode. Textos em src/data/agradecimentos.ts.
91 | 7. Casos de referência para testes |  | Texto | As funções abaixo são puras e foram validadas em Node com os casos listados. Ao criar testes de verdade (sugestão: Vitest), comece por eles.
92 | 7. Casos de referência para testes |  | Registro | agregarEscolas: escola de Teresina com 1 aluno urbano a 2,3 km e 11 min → distanciaMedia '2.30', tempoMedio 11, raioMaximoMetros 2300, nota média 4.5 com as notas 4 e 5; aluno ligado por escola.id ou por escolaId; escola sem alunos, endereço ou avaliação não produz NaN; latitude em texto vira número, texto inválido vira null.
93 | 7. Casos de referência para testes |  | Registro | calcularKpis: 3 escolas, 4 alunos (2 rurais) → percentualRural '50.0'; média das médias; lista vazia → null e '0.0'.
94 | 7. Casos de referência para testes |  | Registro | mediaPorRegiao: sempre 5 regiões; ordenadas por média, sem dado no fim; "Não informado" só aparece se houver escola nele. obterRegiao: PI, piauí, Piaui → Nordeste; XX → Não informado.
95 | 7. Casos de referência para testes |  | Registro | mediaPorCurso: nota null não vira zero; escola fora do filtro é ignorada; cursos de mesmo nome usam a escola como rótulo; plural "1 avaliação" / "2 avaliações".
96 | 7. Casos de referência para testes |  | Registro | cmpTexto / cmpNumero: ignora acento e caixa, "Escola 2" antes de "Escola 10", vazios no fim.
97 | 7. Casos de referência para testes |  | Registro | iniciarCapturaConsole: o console original continua sendo chamado; níveis mapeados; Error, objeto circular e %s formatados; erro do Axios e [vite] ignorados; repetidos viram um; teto por segundo com um aviso; erros da janela e promises rejeitadas; parar() restaura tudo.
98 | 8. Pendências e ideias |  | Registro | Rodar npm run build e passar pelas telas nos temas claro e escuro (nada foi testado no navegador pelo Claude).
99 | 8. Pendências e ideias |  | Registro | Clicar numa barra do Relatório (região ou curso) para filtrar a aba "Escolas".
100 | 8. Pendências e ideias |  | Registro | Incluir a página de Agradecimentos na Documentacao.
101 | 8. Pendências e ideias |  | Registro | Preencher AUTOR em src/data/agradecimentos.ts e personalizar a carta (pessoas e momentos específicos do curso).
102 | 8. Pendências e ideias |  | Registro | Criar testes automatizados (Vitest) a partir da seção 7.
103 | 8. Pendências e ideias |  | Registro | Tipar os any que sobraram (ex.: lista de alunos em Alunos.tsx) com os tipos de types.ts.
104 | 8. Pendências e ideias |  | Registro | Deploy (ex.: Render): proxy /api para o backend, variáveis VITE_GOOGLE_MAPS_API_KEY e VITE_GOOGLE_MAP_ID, render.yaml.
105 | 8. Pendências e ideias |  | Registro | Criar um Map ID de produção no Google Cloud (o DEMO_MAP_ID é só para desenvolvimento).
106 | 8. Pendências e ideias |  | Registro | Tabelas no celular: o tableWrap das telas usa overflow: hidden, então o DataGrid largo é cortado em vez de rolar. Trocar para overflowX: 'auto'.
107 | 8. Pendências e ideias |  | Registro | Ideia: componente DataTable genérico para eliminar o boilerplate repetido do DataGrid.
108 | 9. Armadilhas conhecidas |  | Registro | colorScheme / AdvancedMarker exigem versão recente de @vis.gl/react-google-maps. Se o TypeScript reclamar, npm i @vis.gl/react-google-maps@latest. Trocar o tema recria o mapa (pode piscar), e o modo escuro não vale na visão Satélite.
109 | 9. Armadilhas conhecidas |  | Registro | Central de Eventos usa memória: os eventos somem ao recarregar a página (limite de 200). Para guardar, use "Exportar".
110 | 9. Armadilhas conhecidas |  | Registro | HMR do Vite: se services/api.ts for recarregado a quente, o registro do logger zera. Se a Central parar de receber chamadas, recarregue a página (F5).
111 | 9. Armadilhas conhecidas |  | Registro | Captura do console cobre o que acontece depois que o app monta; avisos do React na primeira renderização não entram.
112 | 9. Armadilhas conhecidas |  | Registro | Dados do Relatório dependem de cidade e estado do endereço da escola e de curso.escola na resposta de /cursos. Sem isso, as regiões caem em "Não informado" e os cursos ficam sem escola no rótulo.
113 | 9. Armadilhas conhecidas |  | Registro | A média de uma região pondera cada escola igualmente; com poucas escolas ela é frágil (por isso o aviso de amostra pequena).
114 | 9. Armadilhas conhecidas |  | Registro | Teste no celular exige novo deploy: o que roda no Render é o build publicado. Faça o commit e o push (e o deploy) e atualize a página, sem cache, para ver mudanças de layout.
115 | 9. Armadilhas conhecidas |  | Registro | Dev: .env.local precisa de reinício do npm run dev para ser relido.
116 | 10. Contexto do curso (para a página de Agradecimentos) |  | Registro | Curso da Recode iniciado em junho de 2026, com aulas noturnas de segunda a quinta.
117 | 10. Contexto do curso (para a página de Agradecimentos) |  | Registro | Módulo 1: Lógica de Programação, JavaScript, Git, HTML e CSS, Python e OO. Módulo 2: Pandas, Machine Learning, SQL, NoSQL (MongoDB), Linux, Nuvem, Docker. Módulo 3 (Desenvolvimento de Sistemas III): JS ES6+, React + API REST, Java e OO, JDBC, Spring, Angular.
118 | 10. Contexto do curso (para a página de Agradecimentos) |  | Registro | Ferramentas das aulas: MySQL Workbench (SQL), Eclipse (Java), VS Code (Python). O projeto começou em MySQL e foi migrado para PostgreSQL com pgloader.

## Pesquisas
Pesquisas
Registro de pesquisas e investigações do projeto. Preencha as células amarelas, uma linha por pesquisa.
Status: Em aberto, Em pesquisa ou Concluída. Link ou nome da fonte ajuda a reencontrar a informação depois.
Data | Tema | Pergunta | Resultado / conclusão | Fonte ou link | Status
2026-10-26 | n8n em produção | Por que o módulo N8N falha em produção? | A investigar. A entrega do módulo fica em aberto. |  | Em aberto

## Calc
Ponto | Ideal | Real | Escopo | Entregue acum. | Sprint | A fazer | Em andamento | Concluído | Bloqueado | Componente | A fazer | Em andamento | Concluído | Bloqueado
Início | 63 | 63 | 63 | 0 | S01 | 0 | 0 | 4 | 0 | Produto | 0 | 0 | 2 | 0
S01 | 52.5 | 55 | 63 | 8 | S02 | 0 | 0 | 5 | 0 | Arquitetura | 0 | 0 | 1 | 0
S02 | 42 | 43 | 63 | 20 | S03 | 0 | 0 | 6 | 0 | DevOps | 0 | 1 | 2 | 0
S03 | 31.5 | 30.5 | 63 | 32.5 | S04 | 0 | 0 | 6 | 0 | Backend | 0 | 0 | 6 | 0
S04 | 21 | 20 | 63 | 43 | S05 | 0 | 2 | 4 | 0 | Dados | 0 | 0 | 1 | 0
S05 | 10.5 | 12.5 | 63 | 50.5 | S06 | 0 | 5 | 1 | 0 | Frontend | 0 | 1 | 7 | 0
S06 | 0 | 9.5 | 63 | 53.5 | [5 empty] | Integrações | 0 | 1 | 3 | 0
[10 empty] | Dados e Analytics | 0 | 0 | 2 | 0
[10 empty] | Segurança | 0 | 0 | 2 | 0
[10 empty] | Qualidade | 0 | 2 | 0 | 0
[10 empty] | Documentação | 0 | 2 | 0 | 0

## Parâmetros
Parâmetros
Sprints, componentes e premissas. Altere as células amarelas; o resto do arquivo recalcula.
Sprint (igual ao CSV) | Componente (itens não-épicos) | Parâmetro | Valor
S01 - Descoberta e fundação | Produto | Data de referência ("hoje") do acompanhamento | 2026-10-26
S02 - API e dados | Arquitetura | Dias corridos por semana (converte "semanas" do prazo em dias) | 7
S03 - Interface e cadastros | DevOps | ID do item 1 do módulo N8N (Cronograma) | 1405
S04 - Avaliações e indicadores | Backend | ID do item 2 do módulo N8N (Cronograma) | 1406
S05 - Suprimentos e segurança | Dados
S06 - Validação e entrega | Frontend
Integrações
Dados e Analytics
Segurança
Qualidade
Documentação
Premissas (confira e ajuste)
O CSV não traz status. Os status iniciais são uma premissa: S01–S04 concluídas, S05 concluída exceto o n8n (em aberto) e S06 em andamento (publicação concluída).
Módulo N8N com problemas em produção e entrega em aberto (informado por Leandro em 26/10/2026): itens 1405 e 1406 ficam em aberto (status Em andamento); troque para Bloqueado se quiser destacar no Gantt.
A coluna Date do CSV foi tratada como data de início do item. O fim = início + prazo médio arredondado para cima − 1 dia.
Esforço (Scrum) = prazo médio, em dias, só das Stories; sub-tarefas fazem parte da Story e épicos são só agrupadores.
Datas e prazos dos épicos são agregados dos itens filhos; o "prazo médio" do épico é só referência.

## cronograma-csv
Issue ID | Issue Type | Summary | Description | Epic Link | Parent ID | Sprint | Component | Prazo Medio | Date
1000 | Epic | Produto e arquitetura | Definir público, proposta de valor, escopo funcional e arquitetura do portal. |  |  |  | Produto | 2 a 3 semanas | 2026-10-02
1001 | Story | Levantar requisitos e público-alvo | Descrever perfis de usuário, necessidades das escolas e objetivos alinhados ao ODS 4. | 1000 |  | S01 - Descoberta e fundação | Produto | 3 a 5 dias | 2026-10-01
1002 | Sub-task | Mapear functionalities e fluxos | Inventariar cadastros, avaliações, suprimentos, indicadores e principais jornadas. |  | 1001 | S01 - Descoberta e fundação | Produto | 1 a 2 dias | 2026-10-02
1003 | Story | Definir arquitetura e modelo de dados | Desenjar a arquitetura React, API Spring Boot e PostgreSQL; identificar entidades e relacionamentos. | 1000 |  | S01 - Descoberta e fundação | Arquitetura | 3 a 5 dias | 2026-10-01
1004 | Sub-task | Preparar ambiente e repositório | Documentar execução local, configuração de dependências, portas e variáveis de ambiente. |  | 1003 | S01 - Descoberta e fundação | DevOps | 1 a 2 dias | 2026-10-02
1100 | Epic | API e persistência de dados | Implementar a API REST e o modelo PostgreSQL para as entidades educacionais e de suprimentos. |  |  |  | Backend | 3 a 4 semanas | 2026-10-08
1101 | Story | Implementar esquema e persistência | Criar tabelas e relacionamentos para escolas, endereços, cursos, alunos, professores, avaliações, produtos e pedidos. | 1100 |  | S02 - API e dados | Backend | 3 a 4 dias | 2026-10-06
1102 | Sub-task | Configurar PostgreSQL e scripts | Criar e validar o esquema PostgreSQL e os scripts de preparação do banco. |  | 1101 | S02 - API e dados | Dados | 1 a 2 dias | 2026-10-07
1103 | Story | Disponibilizar endpoints de cadastros | Implementar operações REST de consulta e manutenção para escolas, endereços, cursos, alunos e professores. | 1100 |  | S02 - API e dados | Backend | 4 a 5 dias | 2026-10-06
1104 | Sub-task | Validar regras e relacionamentos | Verificar campos obrigatórios, vínculos entre entidades e respostas de erro da API. |  | 1103 | S02 - API e dados | Backend | 1 a 2 dias | 2026-10-07
1105 | Story | Implementar avaliações e indicadores de escola | Disponibilizar endpoints para avaliações de cursos e qualidade e os dados necessários aos indicadores. | 1100 |  | S02 - API e dados | Backend | 3 a 5 dias | 2026-10-06
1200 | Epic | Interface e gestão educacional | Construir a interface web responsiva para consulta e administração dos dados do portal. |  |  |  | Frontend | 3 a 4 semanas | 2026-10-14
1201 | Story | Criar estrutura de navegação e identidade visual | Implementar rotas, navegação, cabeçalhos, tema claro e escuro e estrutura compartilhada da aplicação. | 1200 |  | S03 - Interface e cadastros | Frontend | 3 a 4 dias | 2026-10-12
1202 | Sub-task | Implementar componentes reutilizáveis | Criar componentes comuns para tabelas, formulários, diálogos, estados vazios e cabeçalhos. |  | 1201 | S03 - Interface e cadastros | Frontend | 2 a 3 dias | 2026-10-13
1203 | Story | Construir telas de cadastros educacionais | Criar telas para escolas, endereços, cursos, alunos e professores, integradas à API. | 1200 |  | S03 - Interface e cadastros | Frontend | 4 a 5 dias | 2026-10-12
1204 | Sub-task | Implementar consulta e manutenção de registros | Permitir listar, pesquisar, criar, editar e excluir registros conforme as permissões do perfil. |  | 1203 | S03 - Interface e cadastros | Frontend | 2 a 3 dias | 2026-10-13
1205 | Story | Importar cadastros a partir de planilhas | Ler dados de Google Sheets com validação e prévia para os cadastros suportados. | 1200 |  | S03 - Interface e cadastros | Integrações | 4 a 5 dias | 2026-10-12
1206 | Sub-task | Validar colunas e dependências de importação | Validar cabeçalhos, dados obrigatórios e ordem dos registros relacionados antes do envio. |  | 1205 | S03 - Interface e cadastros | Integrações | 1 a 2 dias | 2026-10-13
1300 | Epic | Avaliações e acompanhamento do ODS 4 | Disponibilizar avaliações, visualizações e informações para acompanhar a qualidade educacional. |  |  |  | Dados e Analytics | 2 a 3 semanas | 2026-10-19
1301 | Story | Criar telas de avaliação | Implementar registro e consulta de avaliações de cursos e de qualidade das escolas. | 1300 |  | S04 - Avaliações e indicadores | Frontend | 2 a 3 dias | 2026-10-17
1302 | Sub-task | Integrar avaliações à API | Conectar formulários e listagens de avaliações aos endpoints correspondentes. |  | 1301 | S04 - Avaliações e indicadores | Backend | 1 a 2 dias | 2026-10-18
1303 | Story | Construir dashboard e relatório gerencial | Exibir indicadores, médias, gráficos e recortes por escola, região e curso. | 1300 |  | S04 - Avaliações e indicadores | Dados e Analytics | 4 a 5 dias | 2026-10-17
1304 | Sub-task | Implementar agregações e visualizações | Calcular métricas a partir dos dados da API e apresentar gráficos e estados sem dados. |  | 1303 | S04 - Avaliações e indicadores | Dados e Analytics | 2 a 3 dias | 2026-10-18
1305 | Story | Apresentar contexto e mapa educacional | Exibir conteúdo informativo do ODS 4 e visualização geográfica das escolas com indicadores disponíveis. | 1300 |  | S04 - Avaliações e indicadores | Frontend | 3 a 4 dias | 2026-10-17
1306 | Sub-task | Integrar dados geográficos e fontes | Conectar os dados de endereço e as fontes editoriais às visualizações do portal. |  | 1305 | S04 - Avaliações e indicadores | Integrações | 2 dias | 2026-10-18
1400 | Epic | Suprimentos e controle de acesso | Implementar o fluxo de produtos e pedidos e proteger operações administrativas. |  |  |  | Segurança | 2 a 3 semanas | 2026-10-24
1401 | Story | Gerenciar produtos e pedidos | Criar telas e operations para consultar produtos, solicitar itens e acompanhar pedidos. | 1400 |  | S05 - Suprimentos e segurança | Frontend | 3 a 4 dias | 2026-10-22
1402 | Sub-task | Integrar fluxo de suprimentos à API | Conectar produtos e pedidos aos endpoints e validar os relacionamentos necessários. |  | 1401 | S05 - Suprimentos e segurança | Backend | 2 dias | 2026-10-23
1403 | Story | Proteger operações administrativas com autenticação | Implementar login com token assinado e restringir operações de criação, edição e exclusão a administradores. | 1400 |  | S05 - Suprimentos e segurança | Segurança | 3 a 5 dias | 2026-10-22
1404 | Sub-task | Aplicar autorização e controle de sessão | Validar token na API e controlar sessão, permissões e ações disponíveis na interface. |  | 1403 | S05 - Suprimentos e segurança | Segurança | 2 dias | 2026-10-23
1405 | Story | Integrar automações e auditoria | Conectar o fluxo de automação n8n com autenticação e registrar eventos relevantes da aplicação. | 1400 |  | S05 - Suprimentos e segurança | Integrações | 3 a 4 dias | 2026-10-22
1406 | Sub-task | Validar integração e registros de eventos | Testar a autenticação do workflow e a captura de eventos e erros para suporte. |  | 1405 | S05 - Suprimentos e segurança | Qualidade | 1 a 2 dias | 2026-10-23
1500 | Epic | Qualidade, publicação e documentação | Validar os fluxos completos, corrigir problemas de usabilidade e preparar a publicação e a entrega. |  |  |  | DevOps e Qualidade | 2 semanas | 2026-10-27
1501 | Story | Executar testes de integração e aceitação | Validar endpoints, permissões, cadastros, importação, avaliações, pedidos e indicadores. | 1500 |  | S06 - Validação e entrega | Qualidade | 3 a 4 dias | 2026-10-25
1502 | Sub-task | Tratar erros da API e mensagens ao usuário | Apresentar mensagens claras para falhas de comunicação, validação e operações não autorizadas. |  | 1501 | S06 - Validação e entrega | Frontend | 1 a 2 dias | 2026-10-26
1503 | Story | Preparar publicação dos serviços | Configurar frontend, API, PostgreSQL, variáveis de ambiente e publicação na plataforma de hospedagem. | 1500 |  | S06 - Validação e entrega | DevOps | 3 dias | 2026-10-25
1504 | Sub-task | Verificar configuração e saúde após publicação | Confirmar conectividade entre serviços, CORS, configuração de API e disponibilidade dos fluxos principais. |  | 1503 | S06 - Validação e entrega | DevOps | 1 dia | 2026-10-26
1505 | Story | Concluir documentação e apresentação do produto | Documentar instalação, importação de dados, segurança, arquitetura e proposta de valor do portal. | 1500 |  | S06 - Validação e entrega | Documentação | 2 a 3 dias | 2026-10-25
1506 | Sub-task | Revisar conteúdo e materiais de entrega | Conferir instruções, diagramas, presentation inicial e consistência da documentação com o sistema. |  | 1505 | S06 - Validação e entrega | Documentação | 1 a 2 dias | 2026-10-26